## 项目进度表
Project Schedule
进度 |  | 任务编号 | 软件任务 | 硬件任务 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间[天] | 负责人 | 备注
第一月 | 第1周 | 1 | RTL编写 + 上位机软件编写 | 原理图设计+评审 | 2017-02-04 | 2017-02-18 | 14 | 硬件+FPGA
| 第2周 | 2
| 第3周 | 3 |  | PCB设计+评审 | 2017-02-19 | 2017-03-05 | 14
| 第4周 | 4
第二月 | 第5周 | 5 |  | 制板与元器件焊接 | 2017-03-06 | 2017-03-27 | 21
| 第6周 | 6
| 第7周 | 7
| 第8周 | 8 |  | 板卡调试 ：基本硬件+外设 | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 21
第三月 | 第9周 | 9 | RTL验证
| 第10周 | 10
| 第11周 | 11 | 板级调试 |  | 2017-04-19 | 2017-05-31 | 42 | FPGA+上位机
| 第12周 | 12
第四月 | 第13周 | 13
| 第14周 | 14
| 第15周 | 15
| 第16周 | 16
Dead Line
第四月 | 第17周 | 17
| 第18周 | 18
| 第19周 | 19
| 第20周 | 20
Formulas:
结束时间 = [开始时间]+14